**Pārskats par Zemgales plānošanas reģiona DI plānā iekļauto**

**sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides**

**finansējuma un laika grafika progresu uz 2023. gada 1. jūliju**\*

(Informācija publicēšanai Zemgales plānošanas reģiona tīmekļa vietnē)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pašvaldība** | **Kopējās** plānotās SBSP infrastruktūras izmaksas (EUR) | SBSP infrastruktūras **attiecināmās** izmaksas (EUR), t.sk.: | | | | | | | **Neattiecināmās izmaksas (EUR)** | **Infrastruktūras izveides datums** |
| **KOPĀ** | 9.3.1.1.pasākuma finansējums (EUR), t.sk.: | | | | | Pašvaldības ieguldītais papildu finansējums |
| **KOPĀ** | ERAF | Pašvaldības budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Valsts budžets |
| 1 | 2=3+10 | 3=4+9 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Aizkraukles novads | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pārtraukts |
| Aknīstes novads | 875 094,63 | 875 094,63 | 520 199,16 | 374 879,03 | 41 869,14 | 13 956,28 | 89 494,71 | 354 895,47 | 0,00 | **Pabeigts\*\*** |
| Auces novads | 12 585,00 | 12 585,00 | 12 585,00 | 10 697,25 | 1 415,82 | 471,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pabeigts |
| Bauskas novads | **4 564 130,01** | **3 805 089,81** | **1 315 141,71** | **1 004 505,75** | **115 750,98** | **38 583,66** | 156 301,32 | **2 489 948,10** | **759 040,20** | 31.12.2023. |
| Dobeles novads | **1 334 709,29** | 1 034 507,00 | 959 860,32 | 801 678,87 | 104 469,41 | 34 823,14 | 18 888,90 | 74 646,68 | **300 202,29** | 31.12.2023. |
| Iecavas novads | 1 799 336,80 | 1 339 046,03 | 580 994,29 | 460 629,60 | 55 881,77 | 18 627,26 | 45 855,66 | 758 051,74 | 460 290,77 | 31.12.2023. |
| Jelgavas pilsēta | **5 403 686,12** | 2 733 411,91 | 2 339 260,51 | 1 913 004,84 | 243 859,75 | 81 286,59 | 101 109,33 | 394 151,40 | **2 670 274,21** | **31.12.2023.** |
| Jelgavas novads | 1 508 810,10 | 1 270 136,41 | **988 293,15** | 786 468,46 | **97 927,53** | 32 642,51 | 71 254,65 | **281 843,26** | 238 673,69 | Pabeigts |
| Jēkabpils pilsēta | 1 763 057,85 | 1 433 790,48 | 1 242 111,16 | 1 019 143,05 | 130 348,32 | 43 449,43 | 49 170,36 | 191 679,32 | 329 267,37 | 31.12.2023. |
| Neretas novads | 103 270,55 | 103 270,55 | 103 270,55 | 87 779,97 | 10 843,41 | 4 647,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pabeigts |
| Ozolnieku novads | 139 112,00 | 139 112,00 | 139 112,00 | 118 245,20 | 16 693,44 | 4 173,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pabeigts |
| Pļaviņu novads | **115 207,17** | **115 207,17** | **115 207,17** | **97 926,10** | **12 960,81** | **4 320,26** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pabeigts |
| Rundāles novads | 59 804,19 | 59 804,19 | 59 804,19 | 50 833,56 | 6 727,98 | 2 242,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pabeigts |
| Salas novads | 1 615 912,71 | 1 025 730,17 | 712 790,69 | 519 218,49 | 58 223,50 | 19 407,84 | 115 940,86 | 312 939,48 | 590 182,54 | 13.07.2023. |
| Vecumnieku novads | 370 148,89 | 231 969,65 | 228 291,43 | 172 539,03 | 20 353,83 | 6 796,71 | 28 601,86 | 3 678,22 | 138 179,24 | Pabeigts |
| KOPĀ | **19 664 865,31** | **14 178 755,00** | **9 316 921,33** | **7 417 549,20** | **917 325,69** | **305 428,79** | **676 617,65** | **4 861 833,67** | **5 486 110,31** |  |

\*Informācija par finansējuma progresu balstīta uz KPVIS datiem 2023. gada 1. jūlijā. Informācija par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides gala termiņiem balstīta uz projektos (tai skaitā arī līdz 2023. gada 1. jūlijam ierosinātajos projekta grozījumos) norādīto informāciju par projekta īstenošanas beigu termiņu. Izmaiņas pašvaldības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides finansējumā un izveides datumā izceltas **Bold**.

\*\* Noslēguma maksājuma pieprasījums izskatīšanā/ apturēts.